## Hoja1
Grafica de GANTT
Actividad | Fecha de inicio | Duracion (Días) | Fecha de terminacion | Administrador
inicio_sesion | 2019-06-18 | 1 | 2019-06-22
ingreso_menu | 2019-06-18 | 1 | 2019-06-22
registro_estudiante | 2019-06-20 | 2 | 2019-07-05
registro_docente | 2019-06-20 | 4 | 2019-07-24
registro_aula | 2019-07-20 | 2 | 2019-09-22
registro_materia | 2019-07-21 | 5 | 2019-09-27
registro_horario | 2019-07-22 | 1 | 2019-09-28
gestion_estudiante | 2019-07-23 | 6 | 2019-09-29
gestion_docente | 2019-07-24 | 1 | 2019-09-30
gestion_aula | 2019-07-25 | 1 | 2019-10-01
gestion_materia | 2019-07-26 | 1 | 2019-10-02
gestion_horario | 2019-07-27 | 1 | 2019-10-03
consulta_estudiante | 2019-07-28 | 1 | 2019-10-04
consulta_docente | 2019-07-29 | 1 | 2019-10-05
consulta_aula | 2019-07-30 | 1 | 2019-10-06
consulta_materia | 2019-07-31 | 1 | 2019-10-07
consulta_horario | 2019-08-01 | 1 | 2019-10-08
Grafica de GANTT
Actividad | Fecha de inicio | Duracion (Días) | Fecha de terminacion | Docente
inicio_sesion | 2019-06-18 | 1 | 2019-06-22
ingreso_menu | 2019-06-18 | 1 | 2019-06-22
consultar_clases | 2019-06-20 | 1 | 2019-07-05