## Hoja1
| (C = Consulta) | (G = Gestion= | (R = Registro)
Administrador
Grafica de GANTT
Actividad | Fecha de inicio | Duracion (Días) | Fecha de terminacion
inicio_sesion | 2019-10-13 | 2 | 2019-10-15
ingreso_menu | 2019-10-16 | 1 | 2019-10-17
r_estudiante | 2019-10-18 | 1 | 2019-10-19
r_docente | 2019-10-18 | 1 | 2019-10-19
r_aula | 2019-10-20 | 1 | 2019-10-21
r_materia | 2019-10-20 | 1 | 2019-10-21
r_horario | 2019-10-22 | 2 | 2019-10-24
g_estudiante | 2019-10-25 | 3 | 2019-10-28
g_docente | 2019-10-29 | 3 | 2019-11-01
g_aula | 2019-11-02 | 1 | 2019-11-03
g_materia | 2019-11-02 | 1 | 2019-11-03
g_horario | 2019-11-04 | 3 | 2019-11-07
c_estudiante | 2019-11-08 | 1 | 2019-11-09
c_docente | 2019-11-08 | 1 | 2019-11-09
c_aula | 2019-11-10 | 1 | 2019-11-11
c_materia | 2019-11-12 | 1 | 2019-11-13
c_horario | 2019-11-12 | 1 | 2019-11-13
| Grafica de GANTT |  |  | Docente
Actividad | Fecha de inicio | Duracion (Días) | Fecha de terminacion
inicio_sesion | 2019-10-13 | 1 | 2019-10-14
ingreso_menu | 2019-10-15 | 1 | 2019-10-16
consultar_clases | 2019-11-12 | 1 | 2019-11-13